## Sheet1
Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | 重现步骤 | 创建日期 |  | 验证结果
28569 | 外协供应商管理-潜在外协-明细页面，填写试制结果时没有上传附件，但是明细页面中仍可下载。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、外协供方管理-潜在外协，填写试制结果，不通过，进入黑名单，填写原因；4、黑名单中查看外协明细[结果]明细页面中，试制附件仍可下载，但是下载的结果不正确。（如图）[期望]没有上传试制结果附件，不应显示可下载附件链接。 | 2020-09-10 | 已修复 | 已验证并确认已修复
28568 | 供应链门户-物资采购-排序，无法按发布时间进行升降序排序 | 三级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.进入物资采购页面3.点击发布时间[结果]无法按发布时间进行升降序排序 | 2020-09-09 | 已修复 | 未修复
28462 | 供应链门户-物资采购-搜索栏，查询项“发布日期”和“截止日期”都需改成时间区间 | 三级 | [重现步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.进入物资采购页面3.点击搜索4.查看查询项“发布日期”和“截止日期”[结果]查询项“发布日期”和“截止日期”都需改成时间区间 | 2020-09-09 | 已修复 | 已验证并确认已修复
28461 | 供应链门户-用户注册，邮箱不需要做唯一性校验，允许重复。 | 三级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.输入已存在的邮箱账号[结果]邮箱不需要做唯一性校验，允许重复。[期望]邮箱不需要做唯一性校验，允许重复。 | 2020-09-09 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28460 | 供应链门户-用户注册，缺少“营业执照”必填项，类型需是附件形式 | 二级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.查看是否包含“营业执照”必填项[结果]缺少“营业执照”必填项，类型需是附件形式[期望]应该包含“营业执照”必填项，类型是附件形式 | 2020-09-09 | 已修复 | 未修复
28459 | 供应链门户-用户注册，邮箱和传真都不应该是必填项 | 三级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.查看邮箱和传真是否是必填项[结果]邮箱和传真都设成必填项了[期望]邮箱和传真都不应该是必填项 | 2020-09-09 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28458 | 供应链门户-用户注册，两次密码不一致也能注册成功 | 二级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.输入的密码和确认密码不一致[结果]两次密码不一致也能注册成功[期望]两次密码不一致不能注册成功，会给出提示信息 | 2020-09-09 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28457 | 供应链门户-用户注册，社会统一信用代码没有做18位校验 | 二级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.输入的社会统一信用代码不足18位或者超过18位[结果]社会统一信用代码没有做18位校验[期望]社会统一信用代码需要做18位校验 | 2020-09-09 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28456 | 供应链门户-用户注册，企业名称和社会统一信用代码这两项都没有做唯一性校验 | 二级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.点击注册3.输入已有的企业名称和社会统一信用代码[结果]企业名称和社会统一信用代码这两项都没有做唯一性校验[期望]企业名称和社会统一信用代码这两项都需要做唯一性校验 | 2020-09-09 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28449 | 外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价，点击质量评价，进入的却是供方信用评价页面 | 一级（最严重） | [步骤]1、用外购需方业务员登录系统，进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价2、选择一个合适的供方，点击质量评价3、查看评价页面[结果]点击质量评价，进入的却是供方信用评价页面[期望]点击质量评价，进入的应该是供方质量评价页面 | 2020-09-08 | 如何复现 | 已验证并确认已修复
28447 | 外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价，供方质量评价时，给出各项评分并确定后，得到的评分、评分总分和评分等级，无法暂存下来 | 三级 | [步骤]1、用外购需方业务员登录系统，进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价2、选择一个合适的供方，点击质量评价3、供方质量评价时，给出各项评分并确定后4、点击暂存按钮[结果]供方质量评价时，给出各项评分并确定后，得到的评分、评分总分和评分等级，无法暂存下来[期望]供方质量评价时，给出各项评分并确定后，得到的评分、评分总分和评分等级，可以暂存下来 | 2020-09-08 | 已修复 | 已验证并确认已修复
28439 | 物料基础信息：编辑合格代理商可见性窗口中“信用评价等级”字段应显示为超链接 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，点击编辑代理商可见性进行修改3、查看“信用评价等级”字段是否为超链接[结果]“信用评价等级”字段不是超链接[期望]“信用评价等级”字段应显示为超链接 | 2020-09-08 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28417 | 物料基础信息：外购需方领导和维护人员的维护权限需正确设置 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufangtest(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面3、查看部门领导和维护人员的维护权限[结果]外购需方领导和维护人员的维护权限需正确设置请参考下图中的原型[期望]外购需方领导和维护人员的维护权限需正确设置 | 2020-09-04 | 已修复 | 需要查看禅道截图来确认是否修改
28412 | 合格供应商-合格代理商：合格代理商明细中的物料信息需要修改 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-合格供应商-合格代理商页面3、选择一个代理商，点击明细4、查看基本信息中的供应物料里的信息[结果]合格代理商明细中的物料信息需要修改[期望]合格代理商明细中的物料信息需要修改 | 2020-09-04 | 已修改 | 需要查看禅道截图来确认是否修改
28390 | 外购供应商管理-合格供应商年度评价-信用评价模板和质量评价模板，评定等级列表缺少等级与数值关系列。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://172.16.16.221:80822、waigouxufangtest/123456 3、外协供方管理-合格供应商年度评价评价-年度信用评价模板/年度质量评价模板[结果]评定等级列表缺少等级与数值关系列。（如图）[期望]列表表头顺序如下图 | 2020-09-03 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28389 | 外协供应商管理-合格供方评价-评价模板添加，编辑窗口中，关系符号不可选 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://172.16.16.221:80822、waigouxufangtest/123456 3、外协供方管理-合格供方评价模板，点击“添加”或“编辑”[结果]评价模板添加，编辑窗口中，关系符号不可选。（如图）[期望]应该有“ | 2020-09-03 | 已修改，大于等于最小值，小于最大值 | 已验证并确认已修复
28378 | 外购供应商管理，合格代理商年度评价-进行信用评价时没有给出评分直接点击暂存会报异常错误 | 二级 | [步骤]1、使用账号zwwgxf2(外购需方业务员权限)/123456登录商密测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理，点击合格代理商年度评价打开页面，选择一条合格代理商信息，点击右侧的信用评价按键3、在代理商信用评价页面中，不给出评分，直接点击暂存[结果]进行信用评价时没有给出评分直接点击暂存会报异常错误[期望]进行信用评价时没有给出评分直接点击暂存不会报异常错误，会给出正确的提示信息 | 2020-09-02 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28233 | 供应链门户-物资采购-搜索栏，搜索项“物料名称”等都不起作用 | 二级 | [重现步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.进入物资采购页面3.点击搜索4.设置搜索项“物料名称”等的值，点击查询[结果]搜索项“物料名称”等都不起作用 | 2020-08-28 | 后台接口已经有了 | 已修复
28230 | 合格供应商-合格供方：合格供方的关联物资中部分物料名称信息缺失 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-合格供应商-合格供方页面3、选择一个供方，点击物料名称的编辑按钮4、查看物料名称信息[结果]合格供方的关联物资中部分物料名称信息缺失[期望]合格供方的关联物资中部分物料名称信息完整 | 2020-08-28 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28198 | 物料基础信息：修改合格供方可见性窗口中，点击质量评价等级进入年度质量体系评价页面，页面显示不完整 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，点击编辑供方可见性进行修改3、选择某个供方，点击“质量评价等级”[结果]点击质量评价等级进入年度质量体系评价页面，页面显示不完整[期望]点击质量评价等级进入年度质量体系评价页面，页面显示完整 | 2020-08-27 | 已修复 | 已验证并确认已修复
28189 | 外协供应商管理-供方审批-明细页面中注册日期未显示，其他资质重复显示。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://172.16.16.221:80822、ABC登录；3、外协供应商管理-供方审批，点击“明细”[结果]注册日期未显示，其他资质重复显示。（如图）[期望]注册日期正确显示，其他资质不重复显示。 | 2020-08-27 | 修复 | 未修复
28186 | 外协供应商管理-供方审批-外协供方审批列表中性质与值不对应，提交日期为空。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://172.16.16.221:80822、ABC登录；3、外协供应商管理-供方审批[结果]外协供方审批列表中性质与值不对应，提交日期为空（如图）[期望]性质正确，提交日期正常显示。 | 2020-08-27 | 任务书中注册和注册修改逻辑一样，需要改一下才能实现v
28185 | 外协供应商管理-供方审批-在审批中除了点击通过，驳回或黑名单，都需要弹出一个窗口显示是否存在风险及其风险控制措施、调查人、调查时间、调查结论四个文本框。调查人默认为当前系统登录人员姓名。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://172.16.16.221:80822、ABC登录；3、外协供应商管理-供方审批[结果]点击通过，驳回或进入黑名单，不会出现窗口。（如图）[期望]点击通过，驳回或黑名单，都需要弹出一个窗口显示是否存在风险及其风险控制措施、调查人、调查时间、调查结论四个文本框。调查人默认为当前系统登录人员姓名。 | 2020-08-27 | 缺少原型图、缺少api、暂停修改
28181 | 合格供应商-合格供方：合格供方明细中的部分物料名称信息缺失 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-合格供应商-合格供方页面3、选择一个供方，点击明细4、查看基本信息中的供应物料里的物料名称[结果]合格供方明细中的部分物料名称信息缺失[期望]合格供方明细中的部分物料名称信息完整 | 2020-08-27 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28132 | 物料基础信息：维护人员将鼠标移到编辑供方可见性上显示的不是可见供方 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，将鼠标移到编辑供方可见性上[结果]维护人员将鼠标移到编辑供方可见性上显示的不是可见供方[期望]维护人员将鼠标移到编辑供方可见性上显示的应该是可见供方 | 2020-08-26 | 已修改 | 未修复
28090 | 采购流程管理-合同管理-我承担的合同-明细中产品列表重现显示，合计金额错误。 | 二级 | [步骤]1、waigouxufangtest登录商密网环境；2、编辑采购单，采购单上架；3、互联网环境：172.16.16.223:80834、user2/123456登录，提交报价；5、数据库中改数据，使采购单状态为“待优选”；6、waigouxufangtest登录商密网环境，优选；7、草拟合同，保存；8、user2，采购流程管理-合同管理-我承担的合同，查看明细[结果]明细中产品列表中重复展示产品信息。合计金额错误。（如图）[期望]产信息不重复展示，合计金额正确。 | 2020-08-26 | 已修改 | 已验证并确认已修复
28043 | 物料基础信息：部门领导无法分配和修改维护人员 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufanglingdao(外购需方领导)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，选择一个物料（其部门领导是外购需方领导）点击修改3、点击维护人员打开选择人员窗口[结果]部门领导无法分配和修改维护人员[期望]部门领导可以分配和修改维护人员 | 2020-08-25 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27904 | 外购供应商管理，合格供方年度评价或者合格供应商年度评价，信用评价或者质量评价，不评价，直接点击“暂存”按钮，报错。 | 三级 | [步骤]1、使用管理员账号waigouxufang/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供方年度评价或者合格供应商年度评价。3、信用评价或者质量评价，不评价，直接点击“暂存”按钮。[结果]报错。[期望] | 2020-08-25 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27890 | 物料基础信息：维护人员设置供方对某些物料可见，而供方用户在互联网端对所有物料都可见 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，修改部分物料针对某个供方可见并保存结果3、外购供方用户登录互联网端，进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面进行查看[结果]维护人员设置供方对某些物料可见，而供方用户在互联网端对所有物料都可见[期望]维护人员设置供方对某些物料可见，而供方用户在互联网端只对所设的物料可见 | 2020-08-25 | 已修复 | 未修复
27888 | 物料基础信息：维护人员修改物料的可见性后，在合格供方的明细中显示错误信息 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang(外购需方业务员)/123456登录商密测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，修改某个物料的供方可见性并保存结果3、进入外购供应商管理-合同供应商-合格供方，查看该供方的明细4、查看供方明细中的供应物料信息[结果]维护人员修改物料的可见性后，在合格供方的明细中显示错误信息[期望]维护人员修改物料的可见性后，在合格供方的明细中显示正确信息 | 2020-08-25 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27869 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，使用火狐47浏览器，年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，删除一条评价项或者等级设定的记录，页面不会自动刷新，被删除的记录依旧会显示在列表中。 | 三级 | [步骤]1、使用火狐47浏览器，使用账号admin/123456登陆测试环境http://172.16.16.221:8082/index2、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价。3、年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，删除一条评价项或者等级设定的记录。[结果]页面不会自动刷新，被删除的记录依旧会显示在列表中。[期望] | 2020-08-25 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27857 | 外购供应商管理，需方进行信用评价和质量评价时，提交了评价后，页面没有自动刷新，这时评价按钮依然可见，需要手动刷新。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境http://172.16.16.221:80822、需方进行信用评价和质量评价时，提交了评价后。[结果]页面没有自动刷新，这时评价按钮依然可见，需要手动刷新。[期望] | 2020-08-25 | 与产品确认暂不修改
27839 | 外购供应商管理，供方调查表审批，所展示的字段需要完善，目前为“供方”和“电话”，可以参照“供方注册审批”中展示的内容修改 ，因为在需求文档中，这两个就是在一个页面中展示的。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境http://172.16.16.221:8082[结果]供方调查表审批，所展示的字段需要完善，目前为“供方”和“电话”，可以参照“供方注册审批”中展示的内容修改，因为在需求文档中，这两个就是在一个页面中展示的。[期望] | 2020-08-25 | 已修改 | 需要查看禅道截图来确认是否修改
27826 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，按照物料进行质量评价（对供方分配了两个物料），在质量评价页面中，选择物料时，选择下拉菜 单中的第二个物料，评分后确定，“评分总分”和“评分等级”中不显示数值。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境http://172.16.16.221:80822、合格供应商年度评价，按照物料进行质量评价（对供方分配了两个物料）。3、在质量评价页面中，选择物料时，选择下拉菜 单中的第二个物料，评分后确定。[结果]“评分总分”和“评分等级”中不显示数值。[期望] | 2020-08-25 | 已修改 | 未修复
27825 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价、合格代理商年度评价，这2个页面中，“信用评价”按钮，应该是“物料对应的维护人员”可见， 但是现在没有进行限制。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境http://172.16.16.221:8082[结果]合格供应商年度评价、合格代理商年度评价，这2个页面中，“信用评价”按钮，应该是“物料对应的维护人员”可见，但是现在没有进行限制。[期望] | 2020-08-25 | 已修改 | 未修复
27707 | 外购供应商管理-合格供应商-分配物料-搜索上级物料，应该显示出来所有他的下级物料，目前显示数据不正确 | 二级 | [步骤]1、使用新建账号zwwgxf2/123456登录商密测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，确认当前用户不是任何物料的维护人员和领导3、进入外购供应商管理-合格供应商-合格供方，选中一条供方数据，点击物料名称编辑项，输入上级物料名称，查看能查询到的物料结构[结果]分配物料-搜索上级物料，应该显示出来所有他的下级物料，目前显示数据不正确。请参照附件[期望] | 2020-08-14 | 已修改 | 未修复，物料基础模块有问题，导致该部分分配上级物料仍然不可见其下级物料
27705 | 外协供应商管理-潜在外协/合格外协/外协黑名单-明细页面中没有显示“注册日期”。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、外协供应商管理-所有菜单中的外协明细页面[结果]没有显示“注册日期”。。（如图）[期望]正确显示注册日期。 | 2020-08-14 | 未复现
27704 | 采购流程管理-合同管理-页面：“我授予的合同”还有“授予合同汇总”列表表头字段和搜索区域与原型不一致 | 三级 | [步骤]1、登录外协商密网测试环境http://10.11.24.249:8084/index（waigouxufang/123456）2、进入采购流程管理-合同管理-我授予的合同或者授予合同汇总，查看合同页面上方搜索区域显示和列表表头的字段 [结果]“我授予的合同”还有“授予合同汇总”列表表头字段和搜索区域与原型不一致。请参照附件截图[期望] | 2020-08-14 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27676 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格代理商年度评价，年度信用评价页面中，“年度”显示为{{2020}}，并且不能修改，应该默认显示上一年，并且可修改。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格代理商年度评价。3、年度信用评价页面中。[结果]“年度”显示为{{2020}}，并且不能修改，应该默认显示上一年，并且可修改。[期望] | 2020-08-14 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27674 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，信用评价或者质量评价页面中，“年度”显示为空，并且不能修改，应该默认显示上一年，并且可修改。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。3、信用评价或者质量评价页面中。[结果]“年度”显示为空，并且不能修改，应该默认显示上一年，并且可修改。[期望] | 2020-08-14 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27668 | 采购流程管理-采购管理-我的采购/本单位的采购-草稿，询价中，待优选，已优选，合同执行，发货信息，几个页签中的采购单列表显示异常。 | 二级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、采购流程管理-采购管理-我的采购/本单位的采购，查看列表所有页签。[结果]草稿，询价中，待优选，已优选，合同执行，发货信息，几个页签中的采购单列表显示异常。（如图）[期望]去掉不属于此状态的采购单编号和名称列。 | 2020-08-14 | 未复现 | 已修复
27667 | 采购流程管理-采购管理-我的采购/本单位的采购-采购单列表的操做列中没有“日志” | 三级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、采购流程管理-采购管理-我的采购/本单位的采购[结果]采购单列表的操做列中没有“日志”。（如图）[期望]操作列有“日志”，可计量采购单状态变化记录。 | 2020-08-14 | 已添加 | 已增加日志，但是没有任何日志信息
27654 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方评价结果，列表中“是否关联代理商”的数据显示的是数字。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方评价结果。[结果]列表中“是否关联代理商”的数据显示的是数字。[期望] | 2020-08-13 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27646 | 外协供应商管理-合格供方评价结果-查看详情，详情页面中不应该出现“确认”按钮。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、外协供应商管理-合格供方评价结果，点击“详情”，年度评价，查看详情[结果]详情页面中有“确认”按钮。（如图）[期望]去掉确认按钮，只是查看评价明细。 | 2020-08-13 | 未复现 | 被阻断了，暂时无法验证
27644 | 外协供应商管理-合格外协评价结构-列表中“评价等级”信息未展示。 | 三级 | [步骤]1、测试环境http://10.11.24.249:8084/login2、点击登录，waigouxufangceshi/123456登录；3、外协供应商管理-合格外协评价结果[结果]列表中“评价等级”信息未展示。。（如图）[期望]正常展示评价等级。 | 2020-08-13 | 已修改 | 被阻断了，目前无法验证
27620 | 外购供应商管理，外购供方注册，外购供方业务员填写供方调查表，提交审批后，就看不到了调查表了，没有入口。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。3、填写供方调查表。[结果]提交审批后，就看不到了调查表了，没有入口。[期望] | 2020-08-13 | 需要指定入口 | 已验证并确认已修复
27616 | 外购供应商管理，外购供方业务员填写供方调查表，缺少其他资质。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。3、填写供方调查表。[结果]缺少其他资质。[期望] | 2020-08-13 | 已修改 | 未修复
27590 | 外协供应商管理-供方审批-审批列表中的供方，性质列的内容不正确。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.221:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-供方审批[结果]列表中性质内容错误。（如图）[期望]按照任务书，性质应该是“注册、注册修改、材料变更。 | 2020-08-13 | 任务书中注册和注册修改逻辑一样，需要改一下才能实现
27579 | 外协供应商管理-合格外协评价-年度评价汇总页面中不能修改评分，不能填写最终评价结论。 | 二级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.221:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供应商管理-合格外协评价4、开启年度评价，点击“年度评价”进入评价页面；5、选择分数，点击确定；7、点击“提交”，选择提交人（ABC）8、点击“年度评价汇总”，打开页面。[结果]不能修改评分，不能填写最终评价结论。。（如图）[期望]与任务书描述一致，可以修改评分，可以填写最终评价结论。 | 2020-08-12 | 已修改 | 被阻断了，暂时无法验证
27563 | 外购供应商管理，供应商注册审批，供方注册审批，查询条件中“状态”的下拉菜单中的数据，都不是这个页面的数据会有的状态，而是潜在供方的状态。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-供应商注册审批-供方注册审批。[结果]查询条件中“状态”的下拉菜单中的数据，都不是这个页面的数据会有的状态，而是潜在供方的状态。[期望] | 2020-08-12 | 已修改 | 未修复
27560 | 外购供应商管理，外购供方业务员进行供方注册，表单提交后，页面跳转到当前供应商状态页面，页面中显示的状态是“草稿”，实际上已经提交成功，刷新一下页面即显示“材料审批中”。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang3/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。3、外购供方业务员进行供方注册。[结果]表单提交后，页面跳转到当前供应商状态页面，页面中显示的状态是“草稿”，实际上已经提交成功，刷新一下页面即显示“材料审批中”。[期望] | 2020-08-12 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27556 | 供应链门户-banner图和底栏配置、以及安全管理功能还没实现 | 二级 | [步骤]1.打开互联网测试环境供应链门户页面http://172.16.16.223:8083/home2.对照任务书查看banner图和底栏配置、以及安全管理功能是否实现[结果]banner图和底栏配置、以及安全管理功能还没实现。请参照附件[期望] | 2020-08-12 | 缺少原型图 延期修改
27546 | 外购供应商管理，外购供方业务员进行供方或者代理商注册，在“其他资质”中上传了附件，然后再增加一行其他资质或者保存后再次进入编辑页面，“其他资质”中已经上传了附件的那条记录的附件处会变成“预览”按钮，这样就无法修改附件了。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。3、外购供方业务员进行供方或者代理商注册，在“其他资质”中上传了附件，然后再增加一行其他资质或者保存后再次进入编辑页面。[结果]“其他资质”中已经上传了附件的那条记录的附件处会变成“预览”按钮，这样就无法修改附件了。[期望] | 2020-08-12 | 可以先删除，再次添加 | 已验证并确认已修复
27528 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价和供应商退出，这两个模块的每个二级菜单所对应页面的查询条件中，“信用评价等级”、“质量评价等级”这两个条件应该是下拉菜单并且在评价模板中取值。目前的页面中有的是文本框，有的下拉菜单不是在模板中取的值。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang3/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价或者供应商退出。3、这两个模块的每个二级菜单所对应页面的查询条件中。[结果]“信用评价等级”、“质量评价等级”这两个条件应该是下拉菜单并且在评价模板中取值。目前的页面中有的是文本框，有的下拉菜单不是在模板中取的值。[期望] | 2020-08-11 | 已沟通，关闭
27508 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方评价结果，代理商的供方也可以退出供方，需求上写明“关联代理商的供方不可退出”。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方评价结果。[结果]代理商的供方也可以退出供方，需求上写明“关联代理商的供方不可退出”。[期望] | 2020-08-11 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27506 | 外协供应商管理-合格供方评价结果-没有评价提交和汇总的评分，评价结果页面中不应该有数据。 | 二级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.221:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供应商管理-合格供方评价结果（系统中目前菜单是“外协评价汇总”）[结果]页面中列表中出现数据，实际没有评价提交和汇总。（如图）[期望]只有评价提交后，汇总出最终评分后才能把结果显示到该页面中。 | 2020-08-11 | 已修改 | 被阻断了，暂时无法验证
27498 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格代理商年度评价，年度信用评价总结页面中，字段“年度质量评级”应该去掉。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang3/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格代理商年度评价。[结果]年度信用评价总结页面中，字段“年度质量评级”应该去掉。[期望] | 2020-08-11 | 已修改 | 未修复
27491 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，缺少“信用评价草稿”和“质量评价草稿”这两个按钮及功能。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang3/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。[结果]缺少“信用评价草稿”和“质量评价草稿”这两个按钮及功能。[期望] | 2020-08-11 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27490 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价和合格代理商年度评价，这两个页面中的“开启年度评价”按钮，都是对两个页面都起作用，即点击任何一个，另一个页面也会同步开启或关闭评价功能。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang3/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价和合格代理商年度评价。[结果]这两个页面中的“开启年度评价”按钮，都是对两个页面都起作用，即点击任何一个，另一个页面也会同步开启或关闭评价功能。[期望] | 2020-08-11 | 已沟通，关闭
27483 | 外协供应商管理-供方审批-查询项应包括“供方，电话，性质，提交日期”，其中性质的选项为：注册、注册修改、材料变更。 | 二级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-供方审批[结果]查询项中没有“电话”，性质的选择不正确。（如图）[期望]1、组织结构代码 改为 电话；2、企业性质 改为 性质，性质的选择项是：注册、注册修改、材料变更。3、注册日期 改为 提交日期。 | 2020-08-11 | 任务书中注册和注册修改逻辑一样，需要改一下才能实现
27467 | 外协供应商管理-外协黑名单-列表中的“注册日期“和“进入黑名单日期”未展示。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-外协黑名单[结果]查询“进入黑明单日期”列表中注册日期，进入黑名单日期，没有展示日期。（如图）[期望]查询项“进入黑名单日期”列表中正常展示：注册日期、进入黑名单日期 | 2020-08-10 | 未复现
27466 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，年度信用评价总结页面中，编辑年度评价，修改的内容应该是“最终得分”和“最终结果”。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。3、年度信用评价总结页面中，编辑年度评价。[结果]修改的内容应该是“最终得分”和“最终结果”。[期望] | 2020-08-10 | 已修改 | 未修复
27465 | 采购流程管理-采购管理-我的采购，草稿状态的定向的采购订单无法修改成公开的订单 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、采购流程管理-采购管理-我的采购3、选择一个草稿状态的定向的采购订单，点击编辑4、修改成公开的类型，点击确定[结果]草稿状态的定向的采购订单无法修改成公开的订单[期望]草稿状态的定向的采购订单可以修改成公开的订单 | 2020-08-10 | 已修改 | 已验证并确认已修复
27461 | 首页门户-用户中心-外协供应商注册，注册信息中有8项需修改。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:8083/home2、外协供方业务员登录，点击用户名，打开用户中心3、点击业务协作供应商，点击“注册”，打开注册页面4、检查供应商注册信息[结果]有8项需要修改。（如图）[期望]请逐一修改。 | 2020-08-10 | 已修复 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27456 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，信用评价或者质量评价时，有评价项没有进行选择时，也可以提交，应该进行校验，全部的评价项都选择之后才可以提交。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。3、信用评价或者质量评价时，有评价项没有进行选择时。[结果]也可以提交，应该进行校验，全部的评价项都选择之后才可以提交。[期望] | 2020-08-10 | @this处理一下 | 未修复
27444 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，评价分值评级设置中没有“前置规则”和“后置规则”字段。 | 三级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价。3、年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板。[结果]评价分值评级设置中没有“前置规则”和“后置规则”字段。[期望] | 2020-08-10 | 已修改 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27442 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，信用评价或者质量评价，评价页面中，“评分明细”没有按照分数由高到底排列。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。3、进行信用评价或者质量评价，评价页面中。[结果]“评分明细”没有按照分数由高到底排列。[期望] | 2020-08-10 | 已修改 | 未修复
27433 | 外购供应商管理，外购需方业务员进行审批，审批驳回，供应链门户消息提醒没有收到消息。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.221:80822、进入外购供应商管理-供应商注册审批。3、审批驳回。4、使用发起注册审批的账号waigougongfang2/123456登陆测试环境172.16.16.223:8083/home[结果]供应链门户消息提醒没有收到消息。[期望] | 2020-08-10 | 已修改 | 未修复
27419 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格供方年度评价，修改年度的功能不应该在“开启年度评价”的按钮中，因为开启和关闭年度评价的按钮只有管理员才有权限，修改年度功能按照需求中写明的，应该在评价页面的右上角。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。[结果]修改年度的功能不应该在“开启年度评价”的按钮中，因为开启和关闭年度评价的按钮只有管理员才有权限，修改年度功能按照需求中写明的，应该在评价页面的右上角。[期望] | 2020-08-10 | 逻辑问题，开启年度评价后年度固定，如开启后继续更改年度，会造成评价结果数据出现问题
27409 | 外协供应商管理-合格外协-查询项和列表中缺少“注册日期”，多了“信用评定结果”。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-合格外协[结果]查询和列表中缺少“注册日期”。（如图）[期望]请与任务书保持一致，查询中和列表中是“注册日期” | 2020-08-09 | 已修复
27408 | 外协供应商管理-外协黑名单-查询项中的“注册日期“和“进入黑名单日期”不是时间区间。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-外协黑名单[结果]查询项中的“注册日期“和“进入黑名单日期”不是时间区间。（如图）[期望]查询项中的“注册日期“和“进入黑名单日期”是时间区间。 | 2020-08-09 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27407 | 外协供应商管理-潜在外协-查询项缺少“组织机构代码”，注册日期不是时间区间。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:80822、点击登录，ABC/123456登录；3、外协供方管理-潜在外协[结果]查询项缺少“组织机构代码”，注册日期不是时间区间。（如图）[期望]查询项中有“组织机构代码”，注册日期是区间形式。 | 2020-08-09 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27394 | 首页门户-首页-Logo中英文文本不清晰，无法识别。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:8083/home2、点击登录，user5/123456登录，查看logo和底栏中的文字。[结果]英文文本不清晰。（如图）[期望]调整字体或字号，英文显示清晰，可识别。 | 2020-08-09 | 已修复 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27390 | 首页门户-业务协作-搜索项中的截止日期和发布日期应该是时间控件。 | 三级 | [步骤]1、测试环境172.16.16.223:8083/home2、点击登录，user5/123456登录3、点击“业务协作”，进入业务协作页面，点击“搜索”4、点击查询条件中的“是否过期””[结果]不是选项形式。（如图）[期望] | 2020-08-09 | 已修复 | zhaowei添加：已验证并确认已修复
27381 | 外购供应商管理，互联网注册的信息流转到商密网注册审批时，资质有效期显示错误 | 三级 | [步骤]1、使用账号zwwggf1（外购供方业务员权限）/123456登录互联网测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理，点击外购供方注册，打开页面，点击右上角注册按键3、添加其他资质信息和其他必要信息后点击提交4、使用账号zwwgxf1（外购需方业务员权限）/123456登录商密测试环境172.16.16.223:80825、进入外购供应商管理，点击供应商注册审批-供方注册审批，选择供方提交的注册申请，点击右侧的明细按键6、查看其他资质有效期[结果]其他资质有效期在流转过程中保存出错。请参照附件[期望] | 2020-08-09 | 未发现 | zhaowei添加：该问题已修复，不再复现
27380 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，修改了评价模型后，必须要关闭评价功能，然后再开开启，进行评价时才可以更新模板，建议可以做成动态同步更新。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价。3、修改了评价模型。[结果]必须要关闭评价功能，然后再开开启，进行评价时才可以更新模板，建议可以做成动态同步更新。[期望] | 2020-08-08 | 逻辑问题不能修改
27377 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，使用firefox47浏览器，合格供方年度评价，点击“开启年度评价”或者“关闭年度评价”按钮后，弹出提示成功对话框，点击确定按钮，会闪现出一个“服务器错误，请联系管理员”的提示，然后会自动关闭。高版本火狐浏览器无此问题。 | 三级 | [步骤]1、使用firefox47浏览器，使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格供方年度评价。3、点击“开启年度评价”或者“关闭年度评价”按钮后，弹出提示成功对话框，点击确定按钮。[结果]会闪现出一个“服务器错误，请联系管理员”的提示，然后会自动关闭。高版本火狐浏览器无此问题。[期望] | 2020-08-08 | 已修改 | zhaowei添加：已验证并确认已修复
27371 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，添加评价项后，相同的评价项名称不会合并。火狐、谷歌、ie11都有此问题。 | 三级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价。3、年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，添加评价项，添加完成后。[结果]相同的评价项名称不会合并。火狐、谷歌、ie11都有此问题。[期望] | 2020-08-08 | 已修改 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27357 | 外购供应商管理，潜在供应商管理，在进行信用评定时，不选择信用评定结果，直接点击“确定”按钮，页面上会提示“必填”，但是文本重叠了。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80822、进入外购供应商管理-潜在供应商管理。3、在进行信用评定时，不选择信用评定结果，直接点击“确定”按钮。[结果]页面上会提示“必填”，但是文本重叠了。[期望] | 2020-08-08 | 已修改 | zhaowei添加：该问题未修复，请参照buglist0923
27333 | 外购供应商管理：供方注册信息互通流转到需方业务员后（互联网-商密）， 营业执照有效期同步错误 | 二级 | [步骤]1、使用账号zwwggf3（外购供方业务员权限）/123456登录互联网测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理，点击外购供方注册，打开页面，点击右上角注册按键3、输入营业执照有效期和其他必要信息后点击提交4、使用账号zwwgxf2（外购需方业务员权限）/123456登录商密测试环境172.16.16.223:80825、进入外购供应商管理，点击供应商注册审批-供方注册审批，选择供方提交的注册申请，点击右侧的明细按键6、进入信用调查表tab页，查看营业执照有效期[结果]营业执照有效期在流转过程中保存出错，变成了审批提交日期。请参照附件[期望] | 2020-08-07 | 未复现 | zhaowei添加：该问题已修复，不再复现
27329 | 外购供应商管理，供应商退出，代理商退出，列表中“退出日期”的值不正确。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang2/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-供应商退出-代理商退出。[结果]列表中“退出日期”的值不正确。[期望] | 2020-08-07 | 已修复 | zhaowei添加：代理商审核流程有阻断性问题，目前无法验证
27327 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格代理商评价结果，列表展示内容请和需求文档保持一致，目前相差较大。 | 三级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格代理商评价结果。[结果]列表展示内容请和需求文档保持一致，目前相差较大。[期望] | 2020-08-07 | 后续新任务书体现
27322 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格代理商年度评价，列表展示内容请和需求文档保持一致，目前相差较大。 | 三级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格代理商年度评价。[结果]列表展示内容请和需求文档保持一致，目前相差较大。[期望] | 2020-08-07 | 已修改 、api需要调整 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27320 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，合格代理商年度评价，查询条件缺少“信用评价等级”和“对应供方”，多了“是否关联代理商”。 | 二级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价-合格代理商年度评价。[结果]查询条件缺少“信用评价等级”和“对应供方”，多了“是否关联代理商”。[期望] | 2020-08-07 | 已修复 | 已验证并确认已修复
27297 | 外购供应商管理，合格供应商年度评价，年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，评价项中缺少“上移”“下移”功能。 | 二级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-合格供应商年度评价。[结果]年度信用体系评价模板和年度质量体系评价模板，评价项中缺少“上移”“下移”功能。[期望] | 2020-08-07 | api缺失
27189 | 外购供应商管理，外购供应商在成为合格供方后，又进行了资料修改，然后提交审批，查看过程记录，如果有和之前同样的过程，例如草稿、材料审批中等，那么之前的该过程就会消失，即列表中只有一个该过程，但是过程记录应该记录下全部的过程，有重复的也应该全部记录。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang5/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供应商注册。3、外购供应商在成为合格供方后，又进行了资料修改，然后提交审批，查看过程记录。[结果]如果有和之前同样的过程，例如草稿、材料审批中等，那么之前的该过程就会消失，即列表中只有一个该过程，但是过程记录应该记录下全部的过程，有重复的也应该全部记录。[期望] | 2020-08-05 | 未复现 | 成为合格了怎么会再出现草稿状态？未发现问题 zhaowei添加：该问题依然复现，可关注合格供应商修改资料后的材料审批过程。参照发送的buglist0922截图
27146 | 外购供应商管理，外购需方业务员进行审批，需求文档上都在一个列表中展示，没有再分类，而系统还分成了代理商和供方两类分别来展示列表，请和需求文档保持一致。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-供应商注册审批。[结果]需求文档上都在一个列表中展示，没有再分类，而系统还分成了代理商和供方两类分别来展示列表，请和需求文档保持一致。[期望] | 2020-08-05 | 缺少api 需要调整表结构
27145 | 外购供应商管理，外购需方业务员进行审批，缺少“列入黑名单”按钮。 | 二级 | [步骤]1、使用账号waigouxufang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-供应商注册审批。[结果]缺少“列入黑名单”按钮。[期望] | 2020-08-05 | 缺少原型，待讨论
27133 | 物料基础信息-新增或者修改物料时-选择人员页面与需求原型不一致 | 三级 | [步骤]1、使用账号admin/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-物料管理-物料基础信息页面，新增或者修改物料时，选择人员页面与需求原型对比[结果]选择人员页面与需求原型不一致。请参照附件[期望] | 2020-08-04 | 缺少人员反填api | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27100 | 外购供应商管理，使用chrome浏览器，外购供方业务员进行供方注册或者代理商注册，页面上的上传附件按钮出现错位。 | 三级 | [步骤]1、使用chrome浏览器，使用账号waigougongfang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。3、外购供方业务员进行供方注册或者代理商注册。[结果]页面上的上传附件按钮出现错位。[期望] | 2020-08-04 | 未出现问题 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件
27076 | 外购供应商管理，外购供方业务员进行供方注册，表单风格和原型不一致。 | 三级 | [步骤]1、使用账号waigougongfang1/123456登陆测试环境172.16.16.223:80832、进入外购供应商管理-外购供方注册。[结果]表单风格和原型不一致。[期望] | 2020-08-04 | 已修复 | zhaowei添加：需要登录禅道查看附件